## Cost per task
Task Name | Cost
پروژه | 75,129,634.73ريال
فاز اوّل(تهیهٔ پروپوزال) | 7,231,185.00ريال
نوشتن بخش‌ها | 6,697,821.00ريال
اهداف و توجیه | 92,313.00ريال
معرفی و مفاد قرارداد | 738,504.00ريال
معرفی سیستم و توضیح تکنولوژی | 1,477,008.00ريال
تهیه گزینه راه حل‌های تکنولوژی | 738,504.00ريال
امکان سنجی گزینه ها | 369,252.00ريال
انتخاب گزینه راه حل نهایی | 369,252.00ريال
پوشش نیازمندی‌های کارکردی و غیرکارکردی | 738,504.00ريال
نیازمندی‌های کارکردی | 369,252.00ريال
نیازمندی‌های غیرکارکردی | 369,252.00ريال
برآورد زمانی | 656,448.00ريال
برآوردمالی | 820,560.00ريال
مراحل اجرای پروژه | 328,224.00ريال
معرفی اعضای گروه | 1,477,008.00ريال
بیان نمرات اضافی | 369,252.00ريال
بازخوانی و تصحیح پروپوزال و آماده سازی نسخه نهایی | 533,364.00ريال
ارسال نسخه نهایی | 0.00ريال
فاز دوم(ساختار شکست کار) | 4,041,253.00ريال
یادگیری | 2,084,220.00ريال
یادگیری گیت | 443,100.00ريال
یادگیری کار با project libre | 1,641,120.00ريال
اجرا | 1,957,033.00ريال
ساخت ریپازیتوری گیت | 36,925.00ريال
ساخت wbs | 1,920,108.00ريال
مشخص کردن کارها و وظایف | 1,477,008.00ريال
نوشتن کارها و وظایف | 1,292,382.00ريال
ریویو | 184,626.00ريال
تمیزکاری و زیبا کردن | 147,700.00ريال
اضافه کردن تقویم شمسی | 295,400.00ريال
فرستادن WBS | 0.00ريال
فاز سوم و چهارم | 18,316,354.73ريال
یادگیری | 3,692,504.00ريال
یادآوری درست نوشتن و کشیدن یوزکیس | 738,504.00ريال
یادگرفتن کار با ابزار وایرفریم درست کردن | 2,363,200.00ريال
یاد گرفتن سلنیوم | 590,800.00ريال
اجرا | 14,623,850.73ريال
دقیق‌تر کردن نیازمندی‌های پروپوزال | 328,224.00ريال
نوشتن یوزکیس‌ها | 5,261,841.00ريال
درست کردن داک نیازمندی‌ها و یوزکیس‌ها | 67,136.73ريال
نوشتن سناریوهای تست | 4,923,360.00ريال
پیاده‌سازی وایرفریم | 4,043,289.00ريال
طراحی | 1,753,939.00ريال
پیاده‌سازی | 2,289,350.00ريال
فاز پنجم(پیاده‌سازی و تست) | 45,540,842.00ريال
یادگیری | 7,163,450.00ريال
یادگیری جنگو | 7,089,600.00ريال
یادآوری postgres | 73,850.00ريال
اجرا | 36,014,192.00ريال
اجرای سمت سرور | 17,182,436.00ريال
طراحی ER | 1,378,536.00ريال
طراحی اوّلیه | 886,200.00ريال
بازبینی | 492,336.00ريال
پیاده‌سازی پایگاه داده | 1,033,900.00ريال
پیاده‌سازی اوّلیه | 738,500.00ريال
نرمال‌سازی روابط | 295,400.00ريال
پیاده‌سازی کد پایتون | 14,770,000.00ريال
اجرای سمت کاربر | 17,724,000.00ريال
طراحی ui | 2,954,000.00ريال
یادگیری بستر مناسب پیاده‌سازی ui | 2,215,500.00ريال
شروع پیاده‌سازی ui | 3,692,500.00ريال
پیاده‌سازی ui | 8,862,000.00ريال
دیپلوی آزمایشی | 1,107,756.00ريال
تست کار دیپلوی‌شده | 2,363,200.00ريال
تست | 886,200.00ريال
رفع اشکال | 1,477,000.00ريال

## Cost per resource
Resource Name | Type | Cost | Work
پگاه | Work | 26,328,342.81ريال | 166.95 hrs
معین | Work | 21,628,552.92ريال | 136.3 hrs
درنا | Work | 27,172,739.00ريال | 178.75 hrs