## Cost per task
Task Name | Cost
پروژه | $2,162.10
فاز اوّل(تهیهٔ پروپوزال) | $121.08
نوشتن بخش‌ها | $102.58
اهداف و توجیه | $1.85
معرفی و مفاد قرارداد | $14.80
معرفی سیستم و توضیح تکنولوژی | $56.43
تهیه گزینه راه حل‌های تکنولوژی | $37.00
امکان سنجی گزینه ها | $18.50
انتخاب گزینه راه حل نهایی | $0.93
پوشش نیازمندی‌های کارکردی و غیرکارکردی | $13.40
نیازمندی‌های کارکردی | $7.40
نیازمندی‌های غیرکارکردی | $6.00
برآورد زمانی | $3.30
برآوردمالی | $6.60
مراحل اجرای پروژه | $3.43
معرفی اعضای گروه | $0.93
بیان نمرات اضافی | $1.85
بازخوانی و تصحیح پروپوزال و آماده سازی نسخه نهایی | $18.50
ارسال نسخه نهایی | $0.00
فاز دوم(ساختار شکست کار) | $93.62
فاز سوم و چهارم | $649.40
یادگیری | $184.80
یادآوری درست نوشتن و کشیدن یوزکیس | $88.80
یادگرفتن کار با ابزار وایرفریم درست کردن | $48.00
یاد گرفتن سلنیوم | $48.00
اجرا | $464.60
دقیق‌تر کردن نیازمندی‌های پروپوزال | $7.40
نوشتن یوزکیس‌ها | $222.00
درست کردن داک نیازمندی‌ها و یوزکیس‌ها | $13.20
نوشتن سناریوهای تست | $72.00
پیاده‌سازی وایرفریم | $150.00
طراحی | $90.00
پیاده‌سازی | $60.00
فاز پنجم(پیاده‌سازی و تست) | $1,298.00
یادگیری | $216.00
یادگیری جنگو | $210.00
یادآوری postgres | $6.00
اجرا | $906.00
اجرای سمت سرور | $483.00
طراحی ER | $45.00
طراحی اوّلیه | $42.00
بازبینی | $3.00
پیاده‌سازی پایگاه داده | $18.00
پیاده‌سازی اوّلیه | $15.00
نرمال‌سازی روابط | $3.00
پیاده‌سازی کد پایتون | $420.00
اجرای سمت کاربر | $381.00
طراحی ui | $120.00
یادگیری بستر مناسب پیاده‌سازی ui | $45.00
پیاده‌سازی ui | $216.00
دیپلوی آزمایشی | $42.00
تست کار دیپلوی‌شده | $176.00
تست | $80.00
رفع اشکال | $96.00

## Cost per resource
Resource Name | Type | Cost
درنا | Work | $404.53
پگاه | Work | $708.44
معین | Work | $1,049.13